附件4

- 中央农业经营主体能力提升资金项目实施方案

按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知（农业经营主体能力提升资金管理办法）》（财农〔2023〕11号）、《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发2023年粮油生产保障等项目实施方案的通知》（云财农〔2023〕10号）要求，结合楚雄州农业经营主体实际，制订本方案。

- 一、加强新型农业经营主体培育

- （一）提升新型农业经营主体生产经营能力

- 1.提升农民合作社生产经营能力。突出抓好农民合作社发展，支持32家县级及以上农民合作社示范社（其中：楚雄2个、双柏12个、牟定2个、大姚2个、永仁2个、元谋3个、禄丰7个）、1个奶业主体改善生产设施条件，应用先进适用技术，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，提升联农带农服务能力。推进双柏县农民合作社质量提升整县推进，提升内部管理能力，应用财务管理信息化工具规范财务核算，推进社企对接，通过政府购买服务等方式加强新型农业经营主体服务中心建设。未获得农业农村部门参与评定的示范社称号的、被认定为监测不合格的、已获得过2022年中央和省级农业生产发展资金农民合作社项目扶持的，不得作为本年度支持对象。要优先支持从事粮食油料种植、农业生产社会化服务或在巩固拓展脱贫攻坚成果中作用发挥突出的农民合作社。承担大豆、玉米单产提升整建制推进任务的项目县要优先支持农民合作社承担单产提升任务。项目下达资金文号楚财农〔2023〕82号。

- 2.提升家庭农场生产经营能力。支持全州不少于74个符合条件的县级及以上示范家庭农场改善生产设施条件，提升内部管理和生产经营能力，应用先进适用技术，发展生态低碳农业，提升家庭农场经营者素质和能力培训，培育品牌、拓展营销渠道，提高生产经营发展水平，提升联农带农服务能力，支持保障党中央、国务院确定的家庭农场能力提升其他重点工作等方面。提升家庭农场内部管理能力，应用“随手记”记账软件等工具规范财务核算，推进家庭农场“一码通”赋码管理，搭建供销平台，提升家庭农场数字化水平。优先支持从事粮食油料种植、农业生产社会化服务或在巩固拓展脱贫攻坚成果中作用发挥突出的家庭农场。加大第五批全省省级示范家庭农场创建力度。项目涉及州农业农村局和双柏县、牟定县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县、武定县，下达资金文号楚财农〔2023〕82号。

- 3.提升奶农家庭农场合作社生产经营能力。挖掘楚雄州奶业潜力发展区，支持符合条件的奶牛家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体提升生产经营能力、升级养殖设施装备，降低养殖成本。通过政策支持，引导带动奶牛家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体高质量发展，由数量增长向量质并举转变，提高奶业生产效率和奶农生产经营能力，推动奶牛单产、生鲜乳质量和养殖效益保持在较好水平，促进奶业新型经营主体与现代奶业发展有机衔接，为深入推进奶业振兴、增强奶源供给保障能力提供有力支撑。项目下达资金文号楚财农〔2023〕94号。

- （二）实施粮油规模种植主体单产提升行动

- 结合楚雄州粮油生产现状，依托家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，集成推广应用新品种、新技术、新模式，打造发展一批规模化高产示范主体。创建1个省级油菜作物绿色高产高效暨单产提升行动示范县（牟定县）。所需资金由中央农业经营主体能力提升（粮油单产提升行动）统筹安排。项目下达资金文号楚财农〔2023〕82号、楚财农〔2023〕93号。

- （三）生产设施条件改善

- 支持元谋县和禄丰市2个蔬菜重点县提升改造生产设施，推进蔬菜产业发展。一是重点支持方向。支持县级以上生产企业、农民合作社示范社、种植大户等生产主体改造提升设施蔬菜基地（含大棚、喷滴灌等生产设施）；加快推进预冷、贮藏等采后冷链设施建设，提升冷链运输服务能力；整合和应用新品种、新技术和新模式，打造一批高质高效新型经营主体，提升联农带农服务能力；推进蔬菜精深加工能力，拓展有效渠道，提高生产经营主体发展水平；围绕生产技术、品牌培育、市场营销开展新型经营主体带头人培育。二是绩效目标。新型经营主体生产设施条件得到明显改善，现代化设施农业产能和发展效益明显提升，2023年，元谋县改造提升中高端设施蔬菜基地1万亩，禄丰市改造提升中高端设施蔬菜基地0.2万亩，2个县市的蔬菜产量同比增长3%以上。三是支持对象及条件。种苗（籽）繁育、新技术研发推广服务能力强，设施化改造提升效益明显，技术措施先进，品牌培育强，营销渠道畅，联农带农强，示范带动好，先进技术研发、精深加工等方面有创新、有潜力的生产经营主体。已按规定享受中央相关财政资金支持的，不再重复支持。补贴标准不超项目投资30%。四是实施要求及监管措施。严格按照中央和省级财政资金管理要求组织实施，及时分解目标任务，定期动态跟踪督导，认真开展项目验收、绩效评价和结果应用，开展现场调研、培训等服务，阶段性梳理和整理项目执行情况，挖掘典型经验做法，开展宣传推介，营造良好舆论氛围。项目下达资金文号楚财农〔2023〕94号。

- （四）开展设施农业货款贴息试点

- 对重点农业企业2022年内新增贷款，省级财政对实际获得贷款利率的50%给予贴息，贴息利率不高于5%。贴息期限不超过1年，实际应贴息金额低于1万元的不予贴息。贷款必须用于企业设施建设，且实际用途必须符合贷款合同约定，不存在贷款逾期或其他违约行为。对享受过《云南省新型农业经营主体冷链物流投资项目奖补资金申报指南》（云商物〔2022〕16号）、《云南省培育新型农业经营主体种植养殖投资项目奖补资金申报指南》（云农产〔2022〕8号）和《云南省农产品生产加工投资项目奖补资金申报指南》（云工信食药〔2022〕216号）等政策的新增资产性投资奖补项目不得重复补助，已享受其他财政贴息政策的企业贷款，不再享受本项贴息政策。项目通过逐级申报审核后，给予下达补助。

- （五）发展生态低碳农业

- 以新型农业经营主体为主要载体，在禄丰市持续推进绿色种养循环农业试点，坚持“花钱买机制”原则，总结推广试点成功经验、典型做法、成熟模式，通过财政补贴奖励支持，培育壮大一批粪肥还田社会化服务组织，更高水平推行养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接、利益共享、成本共担的绿色种养循环发展模式，实打实推进构建市场运作为主、政府引导为辅、社会资本参与的粪肥还田长效机制，有效实现以生产主体种养小循环为基础带动县域内畜禽粪肥就近就地基本还田的种养循环利用，2023年禄丰市完成粪肥还田面积10万，有机肥施用面积占比增加5个百分点以上，助力全方位夯实粮食安全根基，巩固提高种植业绿色高质量发展水平。项目下达资金文号楚财农〔2023〕94号。

- 二、强化高素质农民培育

- 全州聚焦“1+8+2”农业产业体系，紧扣保供、特色、增收、绿色发展，开展提升培训和专项行动。围绕“耕地保护粮食安全党政同责”“藏粮于地、藏粮于技”的稳产保供要求，主要粮油作物实行全过程全周期培训，突出良种选购、繁制种、病虫害防治、耕地保护、农业防灾减灾等关键技术、主推技术培训；围绕特色产业高质量发展，以农业经营主体带头人、农村集体经济组织负责人、返乡创业创新者等重点对象，分层分类开展生产组织、主体管理、智慧农业、信贷融资、风险防控、农产品质量安全等知识培训；围绕促进农民持续稳定增收，以乡村规划建设、乡风文明、农耕文化等领域为主要内容，融入习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、涉农法律法规及政策等知识开展培训。2023年楚雄州高素质农民培育项目，在州本级和全州十县（市）实施，全州计划培育高素质农民2938人以上，培训对象参评率和满意度高于85%。项目下达资金文号楚财农〔2023〕94号。

- 三、推广农业社会化服务

- 围绕粮食和大豆油料两类重要农产品生产，大姚县开展农业生产全程托管服务面积为2.73万亩的农业生产社会化服务项目。支持符合条件的农村集体经济组织、农民合作社、农业服务专业户、农业服务类企业、供销合作社，按照“约定有合同、服务有标准、过程有记录、人员有培训、质量有保证、项目有监管”的“六有”标准承担项目任务，推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖面和补贴精准性，推动节本增效和农民增收。大姚县要综合考虑资源禀赋、产业特点、劳动力转移程度、农业机械化水平和小农户生产需求等因素，因地制宜确定补助方式与标准，并加强与其他农业生产支持政策的衔接配套。将大豆、玉米单产提升等先进适用技术作为重点内容，支持各类服务主体开展多环节、全程托管等服务，促进高产高质、节本减损；对急需破解的短板制约环节和亟待推广应用的关键生产技术，可支持服务主体开展单环节服务。积极探索将北斗辅助驾驶系统或作业监测终端的监测数据作为作业补助面积核定、相关补贴资金发放等工作的重要参考依据。项目下达资金文号楚财农〔2023〕82号。

四、推进基层农技推广体系改革与建设

- 融合农业科研、推广和高素质农民培育体系，依托农科院、县市农技推广机构，建立健全大豆技术集成创新平台体系，聚焦大豆单产提升行动，落实高油高产品种筛选、技术集成创新及推广普及应用等任务。围绕粮食和重要农产品稳产保供的要求，开展主导品种主推技术试验示范、动植物疫病虫害监测防治、农产品质量检验检测、农业防灾减灾等技术服务，强化推广体系公益性职责履行。以强化公益性服务功能为向导，完善技术推广服务配套设施设备，确保专人专岗加强农技推广服务力量，加大力度培育农技推广骨干人才，促进基层农技人员更好履责。以市场需求为导向，发展壮大农业科技社会化服务力量，鼓励拓展服务领域，提供个性化、全流程、高质量农业科技服务。以助力产业发展为导向，实施农技推广服务特聘计划，招募一批关键时刻顶得上、技术服务有特长的特聘农技员(含特聘防疫员、家畜繁殖员)。在全州双柏县、牟定县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、武定县、禄丰市9个县市开展农技推广，建设28个农业科技示范基地(每个粮食生产县建立不少于1个粮食科技(品种、技术、机具集成)示范展示基地)，开展年度主推技术展示示范活动，在项目县遴选1/3以上的基层农技人员参加5天以上异地脱产培训，培育637名以上的基层农技推广骨干人才，依托农业科技示范基地开展观摩次数56次以上，培育28个以上技术能力较强、帮扶意愿较高的农技推广社会服务化服务组织或个人作为科技示范主体，在9个项目县招聘50名以上特聘农技员（防疫员、家畜繁殖员）。全州不低于95%的基层农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务。项目下达资金文号楚财农〔2023〕94号。

- 五、加强资金监管

各县市农业农村局、财政局结合本地实际，细化制定实施方案，明确资金补助程序，细化补助标准。各县市农业农村局要组织核实资金支持对象的资格、条件，跟踪督促项目任务实施情况，严格组织项目验收，切实加强资金使用监管，全面清理资金使用管理中存在的突出问题。及时主动向社会公开惠农政策清单，强化资金使用过程监管，加强绩效运行监控和绩效全过程管理，确保中央强农惠农政策不折不扣落实到位。各县市农业农村局按季度在农业农村部转移支付管理平台做好资金绩效运行监控调度，2023年12月31日前分别向州农业农村局农村合作经济指导科、政策与改革科、种植业与农药管理科、乡村产业发展科、科技教育科报送项目实施总结和绩效评价报告，并保证各项数据的真实性、准确性和完整性。

- 中央农业经营主体能力提升资金工作任务清单

| 地区 | 任务清单 |
| --- | --- |
| 楚雄市 | 培育壮大农民合作社2个；实施高素质农民培育160人；开展设施农业货款贴息。 |
| 双柏县 | 培育壮大农民合作社12个，培育壮大家庭农场2个；实施高素质农民培育200人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地3个；开展设施农业货款贴息。 |
| 牟定县 | 培育壮大农民合作社2个，培育壮大家庭农场3个；实施高素质农民培育350人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地3个;创建粮油作物单产提升行动示范县，全县7个乡镇落实示范面积10000亩，实现2023年示范区油菜种植亩产比当地平均水平提高10%，带动全县油菜平均亩产比2022年提高3公斤的目标，百亩攻关区、千亩示范区、万亩高产区单产种植水平显著提升；开展设施农业货款贴息。 |
| 南华县 | 培育壮大家庭农场6个；实施高素质农民培育200人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地3个；开展设施农业货款贴息。 |
| 姚安县 | 培育壮大家庭农场3个；实施高素质农民培育260人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地3个；开展设施农业货款贴息。 |
| 大姚县 | 培育壮大农民合作社2个；支持各类主体开展农业社会化服务，农业生产全程托管服务2.73万亩；培育壮大家庭农场8个；实施高素质农民培育200人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地3个；开展设施农业货款贴息。 |
| 永仁县 | 培育壮大农民合作社2个，培育壮大家庭农场2个；实施高素质农民培育300人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地4个；开展设施农业货款贴息。 |
| 元谋县 | 培育壮大农民合作社3个；实施生产设施条件改善；实施高素质农民培育350人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地3个；改造提升中高端设施蔬菜基地1万亩；开展设施农业货款贴息。 |
| 武定县 | 培育壮大家庭农场5个；实施高素质农民培育158人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地3个；开展设施农业货款贴息。 |
| 禄丰市 | 培育壮大农民合作社7个；发展奶农家庭牧场和奶农合作社1个；实施生产设施条件改善；实施高素质农民培育100人；深化基层农技推广体系改革建设，建农业科技示范展示基地3个;推进绿色种养循环农业试点县,2023年禄丰市绿色种养循环农业试点完成粪肥还田面积10万，有机肥施用面积占比增加5个百分点以上；改造提升中高端设施蔬菜基地0.2万亩；开展设施农业货款贴息。 |
| 州农业农村局 | 支持2022年9个省级示范家庭农场、36个州级示范家庭农场。 |
| 楚雄州农广校 | 实施高素质农民培育350人。 |